## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Preencher as células amarelas
Obra: Reforma e Melhorias da E.M. Cel. Ananias Francisco Pereira |  |  |  | EDUCAÇÃO INFANTIL
Endereço: Rua Francisca Maria Resende - Bairro Córrego dos Mulatos |  |  |  | Preço base:
Zona Rural - Estiva - MG |  |  |  | Data Base: |  |  | BDI :
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR TOTAL C/BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,50 X 1,25 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | m² | 3.12 |  | 0 | 0
1.2 | DEM-REV-010 | SETOP | Remoção de azuleijos e argamassa em paredes | m² | 39.09 |  | 0 | 0
1.3 | DEM-CON-005 | SETOP | Demolição de Concreto Simples Manual | m² | 53.76 |  | 0 | 0
1.4 | TRA-MAO-005 | SETOP | Transporte de Material de Qualquer Natureza Carrinho de Mão | m³ | 124 |  | 0 | 0
1.5 | TRA-CAÇ-015 | SETOP | Transporte de Material Demolido em Caçamba | m³ | 124 |  | 0 | 0
1.6 | DEM-LOU-005 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | un | 6 |  | 0 | 0
1.7 | DEM-PIS-005 | SETOP | Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento | m² | 294.92 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
2 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
2.1 | REV-CHA-005 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.48 |  | 0 | 0
2.2 | REV-EMB-005 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.48 |  | 0 | 0
2.3 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 47.48 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
3 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
3.1 | PIS-CON-020 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, PEDRISCO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 53.76 |  | 0 | 0
3.2 | PIS-CER-010 | SETOP | Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm², PEI V - porcelanato, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m² | 294.92 |  | 0 | 0
3.3 | SOL-GRA-005 | SETOP | Soleira de granito cinza andorinha E=2cm | m | 8.8 |  | 0 | 0
3.4 | ROD-CER-005 | SETOP | RodaPé H=7 cm | m | 133.11 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
4 |  |  | PINTURA
4.1 | PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 538.01 |  | 0 | 0
4.2 | PIN-LAT-005 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 798.91 |  | 0 | 0
4.3 | PIN-LAT-006 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 279.28 |  | 0 | 0
4.4 | PIN-ESM-005 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 32.4 |  | 0 | 0
4.5 | PIN-EMA-006 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 205.01 |  | 0 | 0
4.6 | PIN-ESM-015 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR | m² | 36.96 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
5 |  |  | LOUÇAS E METAIS
5.1 | LOU-VAS-020 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 6 |  | 0 | 0
5.2 | MET-VAL-015 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 6 |  | 0 | 0
5.3 | MET-DUC-005 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2", DECA ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 0
5.4 | ACE-PAP-015 | SETOP | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, DECA ou similar | un | 6 |  | 0 | 0
5.5 | ACE-SAB-025 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | un | 4 |  | 0 | 0
5.6 | ACE-ASS-005 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO Código AP.01, DECA ou similar | un | 6 |  | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 0
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza geral da obra | m² | 577.68 |  | 0 | 0
6.2 | PLA-ALU-010 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | un | 1 |  | 0 | 0
Subtotal = | [7 empty] | 0
Custo TOTAL com BDI incluso = | [7 empty] | 0
Local e Data
|  |  | _________________________________________ |  | __________________________________________
|  |  | Proprietário da Empresa |  | Respomnsavel Tecnico
1201737.6
[8 empty] | 1201737.6 | (diferença)

## MEMORIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Órgão: | Secretaria de Obras |  |  | Objeto: | Memória de Quantitativos |  |  | Data | 31/05/2019
Resp. Técnico: | [7 empty] | REVISÃO
Local:
ITEM | SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
. | 27.92 | x | 1.3 | x | 0.02 |  |  | *dimensões para movimento de terra e regularização com acréscimo de 5 cm de cada lado
| 11.2 | x | 4.8 | x | 0.1
| comprimento |  | largura |  | profundidade
#REF! | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,50 X 1,25 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
| 10 | x | 1 | = | 10 | m²
| comprimento |  | largura
| Área total: | 10 | m²
1.2 | Remoção de azuleijos e argamassa em paredes
. | 27.92 | x | 1.4 | x | 1
| comprimento |  | largura |  | profundidade
| Volume total: | 39.09 | m³
1.3 | Demolição de Concreto Simples Manual
. | 11.2 | x | 4.8 | = | 53.76 | m²
| comprimento |  | largura
| Área total: | 53.76 | m²
1.4 | Transporte de Material de Qualquer Natureza Carrinho de Mão
. | 20 | x | 6.2 | x | 1 | = | 124 | m²
| comprimento |  | largura |  | espessura
| Volume total: | 124 | m³
1.5 | Transporte de Material Demolido em Caçamba
. | 20 | x | 6.2 | x | 1 | = | 124 | m²
| comprimento |  | largura |  | espessura
| Área total: | 124 | m²
1.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)
| 6 | Unidades
| Total: | 6 | Unidades
1.7 | Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento
| 20 | x | 14.746 | = | 294.92 | m²
| comprimento |  | largura
| Área total: | 294.92 | m²
2 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Revestimento | 11.2 | x | 1.3 | x | 0.02 | = | 0.29 | m³
| comprimento |  | largura |  | profundidade
| Volume total: | 0.29 | m³
2.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
| 7.67 | + | 5.1 | x | 2
| 5.87 | + | 5.1 | x | 2
| área lateral direita |  | área lateral esquerda |  | lados
|  |  | Área total chapisco: |  | 47.48 | m2
2.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
| 7.67 | + | 5.1 | x | 2
| 5.87 | + | 5.1 | x | 2
| área lateral direita |  | área lateral esquerda |  | lados
|  |  | Área total Emboço: |  | 47.48 | m2
2.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
| 7.67 | + | 5.1 | x | 2
| 5.87 | + | 5.1 | x | 2
| área lateral direita |  | área lateral esquerda |  | lados
|  |  | Área total Revestimento: |  | 47.48 | m2
3 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
| 115.75 | + | 176.23 | x | 1
| Piso comum |  | Piso antiderrapante |  | espessura
|  |  | Área total de Piso: |  | 291.98 | m2
3.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, PEDRISCO E AREIA), ESP. 50MM
.
| 11.2 | x | 4.8 | = | 53.76 | m²
| comprimento |  | largura
| Área total: | 53.76 | m²
3.2 | Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm², PEI V - porcelanato, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento
.
| 20 | x | 14.746 | = | 294.92 | m²
| Piso comum |  | espessura
| Área total: | 294.92 | m²
3.3 | Soleira de granito cinza andorinha E=2cm
.
| 10 | x | 0.88 | = | 8.8 | m
| Piso antiderrapante |  | espessura
| Comprimento da Soleira: | 8.8 | m
3.4 | RodaPé H=7 cm
| 133.11 | x | 0.15 | x | 1
| comprimento |  | largura |  | espessura
|  |  | Área total de Piso: |  | 133.11 | m2
4 | PINTURA
4.1 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
| 26.9005 | + | 20 | = | 538.01
| área lateral direita |  | área lateral esquerda
|  |  | Área total parede: |  | 538.01 | m2
4.2 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
| 39.9455 | + | 20 | = | 798.91
+
| comprimento |  | largura
|  |  | Área total teto: |  | 798.91 | m2
4.3 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
| 27.928 | x | 10
| comprimento |  | largura
|  |  | Área total ferragem de janela: |  | 279.28 | m2
4.4 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
| 3.24 | x | 10
| área de ferragem |  | quantidade
|  |  | Área total de porta: |  | 32.4 | m2
4.5 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
| 10.2505 | x | 20 | = | 205.01 | m²
| comprimento |  | largura
| Total: | 205.01 | m²
4.6 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR
| 3.696 | x | 10 | = | 36.96 | m²
| comprimento |  | largura
|  |  | Total: |  | 36.96 | m²
5 | LOUÇAS E METAIS
5.1
5.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO
| Unidades: | 6
|  |  | Total: |  | 6 | Unidades
5.3 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2", DECA ou equivalente
| Unidades: | 2
|  |  | Total: |  | 2 | Unidades
5.4 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, DECA ou similar
6
Unidades
|  |  | Total: |  | 6 | Unidades
5.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
4
Unidades
|  |  | Total: |  | 4 | Unidades
5.6 | ASSENTO BRANCO PARA VASO Código AP.01, DECA ou similar
6
Unidades
|  |  | Total: |  | 6 | Unidades
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Limpeza geral da obra
| 28.884 | x | 20 | = | 577.68 | m²
| comprimento |  | largura
| Total: | 577.68 | m²

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma e Melhorias da E.M. Cel. Ananias Francisco Pereira
Endereço: Rua Francisca Maria Resende, s/n - Bairro Córrego dos Mulatos
Zona Rural - Estiva - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | PINTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | LOUÇAS E METAIS | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  | 0%
TOTAL EM PERCENTUAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Local e Data