## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO
| Endereço da Obra: | DISTRITO PANTANO DOS ROSAS |  |  |  | Prazo Execução: | 03 meses
| Valor Total da Obra: | 82307.6 |  |  |  | Data:
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAIS
1 | PLACA DE OBRA | Físico % | 1.16% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 954.78 | 954.78 |  |  | 954.78
2 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO | Físico % | 91.34% | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 75177.95 | 22553.38 | 30071.18 | 22553.39 | 75177.95
3 | SERRALHERIA | Físico % | 7.502% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 6174.87 |  |  | 6174.87 | 6174.87
| TOTAL | Físico % | 100% | 28.56% | 36.54% | 34.9% | 100%
|  | Financeiro | 82307.6 | 23508.16 | 30071.18 | 28728.26 | 82307.6
| EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ:
Local e Data:
Assinaturas com identificação:
|  | Responsável Técnico |  |  | Proprietário da Empresa