## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
Secretaria de Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Reforma de Prédio Externo da Prefeitura (Sala de T.I. e de Monit. de Câmeras) e Paisagismo de Fachada Frontal do Prédio Principal | [5 empty] | DATA BASE: | Fev/2020 e Jan/2020
LOCAL: Avenida Gabriel Rosa, 177 - Centro, Estiva/MG | [5 empty] | BDI: | 23%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UND | QUANT | CUSTO
[5 empty] | UNIT SEM BDI | UNIT COM BDI | TOTAL COM BDI
1. |  | A DEMOLIR/REMOVER
1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 82.8974 | 2.55 | 3.14 | 260.3
1.2 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 6 | 60.74 | 74.71 | 448.26
1.3 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.5239 | 3.53 | 4.34 | 71.71
1.4 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 3.7492 | 92.62 | 113.92 | 427.11
1.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 2 | 8.65 | 10.64 | 21.28
1.6 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 3 | 0.9 | 1.11 | 3.33
1.7 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 15.52 | 1.87 | 2.3 | 35.7
1.8 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 94.0439 | 11.95 | 14.7 | 1382.45
1.9 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 7.08 | 10.09 | 12.41 | 87.86
1.10 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 4.625 | 13.46 | 16.56 | 76.59
1.11 | DEM-DIV-010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 10.4 | 16.84 | 20.71 | 215.38
1.12 | RO-42387 | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) | m² | 58.965 | 10.42 | 12.82 | 755.93
[6 empty] | SUBTOTAL | 3785.9
2. |  | TELHADO/COBERTURA
2.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | m² | 89.8374 | 50.7 | 62.36 | 5602.26
2.2 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | m² | 89.8374 | 117.27 | 144.24 | 12958.15
2.3 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 51.5839 | 55.96 | 68.83 | 3550.52
2.4 | PLU-CAL-080 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | m | 15.78 | 66.19 | 81.41 | 1284.65
2.5 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 9.5 | 56.5 | 69.5 | 660.25
2.6 | PLU-RUF-030 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 60 CM | m | 28.88 | 45.11 | 55.49 | 1602.55
[6 empty] | SUBTOTAL | 25658.38
3. |  | PAREDES E MUROS
3.1 | ALV-TIJ-010 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 18.43 | 90.17 | 110.91 | 2044.07
3.2 | REV-CHA-010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | m² | 36.86 | 9 | 11.07 | 408.04
3.3 | REV-REB-020 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ,ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 36.86 | 22.07 | 27.15 | 1000.75
[6 empty] | SUBTOTAL | 3452.86
4. |  | PISOS
4.1 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 51.5839 | 24.12 | 29.67 | 1530.49
4.2 | REV-POR-012 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 51.5839 | 82.77 | 101.81 | 5251.76
4.3 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE PORCELANATO H = 10 CM *** | m | 45.12 | 13.795 | 16.97 | 765.69
[6 empty] | SUBTOTAL | 7547.94
5. |  | ESQUADRIAS
5.1 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA, COMPLETA, 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | und | 1 | 540.26 | 664.52 | 664.52
5.2 | SEE-SER-165 | PORTA METÁLICA 80X210CM, INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, COMPLETA | und | 1 | 482.21 | 593.12 | 593.12
5.3 | 01851/ORSE | GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE PORTÃO DE CORRER DO MESMO MATERIAL | m² | 21.6 | 230.57 | 283.6 | 6125.76
[6 empty] | SUBTOTAL | 7383.4
6. |  | RAMPA E PASSEIOS
6.1 | REV-CHA-010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | m² | 7.252 | 9 | 11.07 | 80.28
6.2 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 7.252 | 23.02 | 28.31 | 205.3
6.3 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 22.79 | 24.12 | 29.67 | 676.18
6.4 | PIS-LAD-015 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 22.79 | 74.83 | 92.04 | 2097.59
6.5 | SER-COR-040 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D=1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D=1/2", H=1,05M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" | m | 16.34 | 725.57 | 892.45 | 14582.63
6.6 | SER-COR-030 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D=1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 4.37 | 324.76 | 399.45 | 1745.6
6.7 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 10.06 | 39.88 | 49.05 | 493.44
[6 empty] | SUBTOTAL | 19881.02
7. |  | PINTURA
7.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 184.505 | 4.66 | 5.73 | 1057.21
7.2 | PIN-ACR-015 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 184.505 | 19.38 | 23.84 | 4398.6
7.3 | PIN-SEL-010 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 51.5839 | 5.88 | 7.23 | 372.95
7.4 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 51.5839 | 11.73 | 14.43 | 744.36
7.5 | PIN-VER-010 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE | m² | 3.36 | 15.82 | 19.46 | 65.39
7.6 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 46.56 | 24.68 | 30.36 | 1413.56
[6 empty] | SUBTOTAL | 8052.07
8. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS
8.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unidade | 14 | 104.89 | 129.01 | 1806.14
8.2 | 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS DE LED, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 5 | 136.53 | 167.93 | 839.65
8.3 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unidade | 27 | 126.15 | 155.16 | 4189.32
8.4 | ELE-QUA-025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | unidade | 1 | 701.05 | 862.29 | 862.29
8.5 | 74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | unidade | 9 | 284.18 | 349.54 | 3145.86
8.6 | ELE-CAL-070 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14-200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 45 | 140.99 | 173.42 | 7803.9
8.7 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | unidade | 1 | 89.04 | 109.52 | 109.52
8.8 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS,MICTÓRIOS,RALOSSIFONADOS, ETC.) | unidade | 1 | 49.94 | 61.43 | 61.43
[6 empty] | SUBTOTAL | 18818.11
9. |  | PAISAGISMO
9.1 | SER-MAS-005 | MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" - H= 6,00 M | unidade | 3 | 477.94 | 587.87 | 1763.61
9.2 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 36.175 | 17.4 | 21.4 | 774.15
9.3 | PAI-MUD-040 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - CLOROFITO | m² | 13.05 | 0.8 | 0.98 | 12.79
9.4 | PAI-COV-015 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | m² | 13.05 | 24.07 | 29.61 | 386.41
[6 empty] | SUBTOTAL | 2936.96
TABELAS UTILIZADAS PARA OS CUSTOS UNITÁRIOS
1 - TABELA SINAPI - REF. 02/2020 |  |  |  |  | TOTAL DA OBRA |  | 97516.64
2 - TABELA SETOP SUL - REF. 01/2020
3 - TABELA ORSE - REF. 03/2020
OBS.: TABELAS SEM DESONERAÇÃO.
BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU nº 2622/2013
|  | Joaquim Francisco Pereira | Monique Angélica Lisboa
|  | Engenheiro Civil | Secretária Municipal de Obras
|  | CREA 40.914/D-MG | CREA 199.456/D-MG

## MEM CALC
Memorial de Cálculo
Reforma de Prédio Externo da Prefeitura (Sala de T.I. e de Monit. de Câmeras) e Paisagismo de Fachada Frontal do Prédio Principal
1. | A DEMOLIR/REMOVER
1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Salas TI, ponto: | 4.23 | 8.38 | 35.4474 | m²
| 1.2 | 1.9 | 2.28 | m²
| 5.4 | 7.25 | 39.15 | m²
| 2.15 | 2.8 | 6.02 | m²
|  |  | 82.8974 | m²
1.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Total: | 6 | unidades
1.3 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Sala de TI: | 4.43 | 3.73 | 16.5239 | m²
1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Banheiro: | 1.2 | 1.45 | 1.2 | 1.1 | 4.95 | m
altura: | 2.3 |  |  |  | 11.385 | m²
espessura: | 0.25 |  |  |  | 2.8462 | m³
laje: | 2.15 | 2.8 | 0.15 |  | 0.903 | m³
[5 empty] | 3.7492 | m³
1.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Banheiro: | 1 | vaso
| 1 | lavatório
| 2 | unidades
1.6 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Sala de TI: | 1 | unidades
Sala de Ponto: | 1 | unidade
Depósito: | 1 | unidade
| 3 | unidades
1.7 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Sala de TI: | 4.43 | 3.73 | 16.32 | m | perímetro
vãos: | 0.8 | m
|  |  | 15.52 | m
1.8 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Sala de TI: | 4.43 | 3.73 | 16.5239 | m²
Passeio ext: | 3.4 | 22.8 | 77.52 | m²
Total: |  |  | 94.0439 | m²
1.9 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
Sala de TI: | 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
| 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
Depósito: | 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
| 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
|  |  | 7.08 | m²
1.10 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Banheiro: | 1.85 | 2.5 | 4.625 | m²
1.11 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Sala de Ponto: | 2.4 | 2.6 | 6.24 | m²
| 1.6 | 2.6 | 4.16 | m²
|  |  | 10.4 | m²
1.12 | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)
Grama: | 5.15 | 4.7 | 16.6 | 81.755 | m²
Rampa: | 22.79 | m² (Cad) | (subtrair)
| total: | 58.965 | m²
2. | TELHADO/COBERTURA
2.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
5.08 | 8.53 | 43.3324 | m²
6.55 | 7.1 | 46.505 | m²
|  | 89.8374 | m²
2.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO
Idem item 2.1: |  | 89.8374 | m²
2.3 | FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
S. Câmeras: | 3.73 | 4.43 | 16.5239 | m²
S. Rede: | 3.4 | 2.5 | 8.5 | m²
| 4.4 | 5.2 | 22.88 | m²
Relógio Ponto: | 2.3 | 1.6 | 3.68 | m²
|  |  | 51.5839 | m²
2.4 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM
| 15.78 | m
2.5 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
Descida: | 1 | 2.75 | 1 | 4.75 | m
|  |  | 2x | 9.5 | m
2.6 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 60 CM
Fundos: | 8.38 | m
| 1.47 | m
| 7.4 | m
Laterais: | 5.08 | m
| 6.55 | m
| 28.88 | m
3. | PAREDES E MUROS
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
Muro Fechamento: | 3.7 | 2.1 | 7.77 | m²
Sala de Ponto: | 2.3 | 2.6 | 5.98 | m²
| 1.8 | 2.6 | 4.68 | m²
|  |  | 18.43 | m²
3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
Idem 3.1: | 18.43 | x2 lados | 36.86 | m²
Total: | 36.86 | m²
3.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ,ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
Idem 3.1: | 18.43 | x2 lados | 36.86 | m²
4. | PISOS
4.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
Sala Câmeras: | 3.73 | 4.43 | 16.5239 | m²
Sala Rede: | 3.4 | 2.5 | 8.5 | m²
| 4.4 | 5.2 | 22.88 | m²
Ponto: | 2.3 | 1.6 | 3.68 | m²
|  |  | 51.5839 | m²
4.2 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Idem 4.1: | 51.5839 | m²
4.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO H = 10 CM ***
Sala Câmeras: | 4.43 | 3.73 | 16.32 | m
vãos: | 0.8 |  | 15.52 | m
Sala Rede: | 2.5 | 3.4 | 6.9
| 4.4 | 1.8 | 5.2 | 24.2 | m
vãos: | 0.8 |  |  | 23.4 | m
Ponto: | 2.3 | 1.6 | 7.8 | m
vãos: | 0.8 | 0.8 | 6.2 | m
|  | total: | 45.12 | m
5. | ESQUADRIAS
5.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA, COMPLETA, 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Sala Rede: | 1 | unidade
5.2 | PORTA METÁLICA 80X210CM, INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, COMPLETA
Sala Câmeras: | 1 | unidade
5.3 | GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE PORTÃO DE CORRER DO MESMO MATERIAL
Fachada: | 2.2 | portão
| 2.5 | grade
| 3 | altura
| 14.1 | m²
Fechamento: | 2.5 | grade
| 3 | altura
| 7.5 | m²
| 21.6 | m²
6. | RAMPA E PASSEIOS
6.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
Rampa: | 4.4 | 5.96 | (comprimento médio)
altura: | 0.7 | m
| 7.252 | m²
6.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
Idem 6.1: | 7.252 | m²
6.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
Rampa: | 22.79 | m² (Cad)
Total: | 22.79 | m²
6.4 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
Rampa: | 22.79 | m² (Cad)
|  | total: | 22.79 | m²
6.5 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D=1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D=1/2", H=1,05M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"
Rampa: | 7.68 | 4.43 | 4.23 | 16.34 | m
Total: | 16.34 | m
6.6 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D=1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
Rampa: | 4.37 | m
6.7 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA
Comprimento: | 7.26 | m
| 2.8 | m
| 10.06 | m
Largura: | 1 | m
Total: | 10.06 | m
7. | PINTURA
7.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
Sala Câmeras: | 3.73 | 4.43 | 16.32 | perímetro
altura: | 2.6 | m | 42.432 | m²
vãos: | 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
| 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
|  | total: | 38.952 | m²
Sala Rede: | 3.4 | 6.9 | 5.2
| 4.4 | 1.8 | 2.5 | 24.2 | perímetro
altura: | 2.6 | m |  | 62.92 | m²
vãos: | 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
| 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
| 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
|  | total: | 57.64 | m²
Ponto: | 2.3 | 1.6 | 7.8 | perímetro
altura: | 2.6 |  | 20.28 | m²
vãos: | 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
| 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
|  | total: | 16.92 | m²
Externa:
Muro: | 3.7 | 2.1 | 7.77 | m²
|  | 2x | 15.54 | m²
Lateral Direita: | 5.7 | 3.55 | 2.75 | 17.955 | m²
vãos: | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 16.155 | m²
Lateral Esquerda: | 4.24 | 3.4 | 2.75 | 13.038 | m²
vãos: | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 11.238 | m²
Fachada: | 12.08 | 2.75 | 33.22 | m²
vãos: | 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
| 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
| 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
|  |  | 28.06 | m²
|  | total: | 184.505 | m²
7.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
Idem 7.1: | 184.505 | m²
7.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
Sala Câmeras: | 3.73 | 4.43 | 16.5239 | m²
Sala Rede: | 3.4 | 2.5 | 8.5 | m²
| 4.4 | 5.2 | 22.88 | m²
Ponto: | 1.6 | 2.3 | 3.68 | m²
|  |  | 51.5839 | m²
7.4 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
Idem 7.3: | 51.5839 | m²
7.5 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE
Sala Rede: | 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
|  | 2x | 3.36 | m²
7.6 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
Sala Câmeras: | 0.8 | 2.1 | 1.68 | m²
|  | 2x | 3.36 | m²
Grades (5.3): | 21.6 | 2x | 43.2 | m²
|  | total: | 46.56 | m²
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS
8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
Sala Câmera: | 1 | unidades
Sala Rede: | 3 | unidades
Ponto: | 1 | unidades
Jardim: | 3 | unidades
Muro: | 4 | unidades
Fundos: | 2 | unidades
| 14 | unidades
8.2 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS DE LED, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Sala Câmera: | 1 | unidades
Sala Rede: | 3 | unidades
Ponto: | 1 | unidades
| 5 | unidades
8.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
Sala Câmera: | 11 | unidades
Sala Rede: | 15 | unidades
Ponto: | 1 | unidades
| 27 | unidades
8.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
Ponto: | 1 | unidade
8.5 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
Jardim: | 3 | unidades
Muro: | 4 | unidades
Fundos: | 2 | unidades
| 9 | unidades
8.6 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14-200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
Acesso ao prédio: | 9 | 5 | 45 | m
8.7 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES
Fonte: | 1 | unidade
8.8 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS,MICTÓRIOS,RALOSSIFONADOS, ETC.)
Fonte: | 1 | unidade
9. | PAISAGISMO
9.1 | MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" - H= 6,00 M
| 3 | unidades
9.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
Idem 1.12: | 58.965 | m²
Rampa: | 22.79 | m² (Cad)
Grama: | 36.175 | m²
9.3 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - CLOROFITO
Rampa: | 4.43 | 0.5 | 2.215 | m²
| 4.23 | 0.5 | 2.115 | m²
| 7.68 | 0.5 | 3.84 | m²
Calçada: | 7.26 | 0.5 | 3.63 | m²
Bandeiras: | 2.5 | 0.5 | 1.25 | m²
|  | total: | 13.05 | m²
9.4 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS
Idem 9.3: | 13.05 | m²
| Joaquim Francisco Pereira |  |  |  | Monique Angélica Lisboa
| Engenheiro Civil |  |  |  | Secretária de Obras

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico-Financeiro
Reforma de Prédio Externo da Prefeitura (Sala de T.I. e de Monit. de Câmeras) e Paisagismo de Fachada Frontal do Prédio Principal
Endereço da Obra: | Avenida Gabriel Rosa, 177 - Centro, Estiva-MG | [5 empty] | Prazo de Execução: |  | 03 meses
Valor Total da Obra: | 97516.64 | [5 empty] | Data: |  | Março de 2020
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | AUXILIAR | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1. | A DEMOLIR/REMOVER | Físico % |  |  |  | 3.882% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 3785.9 | 3785.9 |  |  |  |  | 1 | 3785.9 | 3785.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | TELHADO/COBERTURA | Físico % |  |  |  | 26.31% | 70% | 30% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 25658.38 | 17960.87 | 7697.51 |  |  |  | 1 | 25658.38 | 17960.87 | 7697.51 | 0 | 0 | 0
3. | PAREDES E MUROS | Físico % |  |  |  | 3.541% |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 3452.86 |  | 3452.86 |  |  |  | 1 | 3452.86 | 0 | 3452.86 | 0 | 0 | 0
4. | PISOS | Físico % |  |  |  | 7.74% | 20% | 50% | 30% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 7547.94 | 1509.59 | 3773.97 | 2264.382 |  |  | 1 | 7547.94 | 1509.59 | 3773.97 | 2264.382 | 0 | 0
5. | ESQUADRIAS | Físico % |  |  |  | 7.571% |  | 20% | 80% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | 7.08 | 10.09 | 12.41 | 7383.4 |  | 1476.68 | 5906.72 |  |  | 1 | 7383.4 | 0 | 1476.68 | 5906.72 | 0 | 0
6. | RAMPA E PASSEIOS | Físico % |  |  |  | 20.39% |  | 50% | 50% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 19881.02 |  | 9940.51 | 9940.51 |  |  | 1 | 19881.02 | 0 | 9940.51 | 9940.51 | 0 | 0
7. | PINTURA | Físico % |  |  |  | 8.257% |  | 50% | 50% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 8052.07 |  | 4026.04 | 4026.03 |  |  | 1 | 8052.07 | 0 | 4026.04 | 4026.03 | 0 | 0
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRÁULICAS | Físico % |  |  |  | 19.3% |  | 50% | 50% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 18818.11 |  | 9409.05 | 9409.06 |  |  | 1 | 18818.11 | 0 | 9409.05 | 9409.06 | 0 | 0
9. | PAISAGISMO | Físico % |  |  |  | 3.012% |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 2936.96 |  |  | 2936.96 |  |  | 1 | 2936.96 | 0 | 0 | 2936.96 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | Físico % |  |  |  | 100% | 23.85% | 40.79% | 35.36% |  |  | 1 | 1 | 0.23849 | 0.4079 | 0.35362 | 0 | 0
|  | Financeiro | 0 | TOTAL DA OBRA | 0 | 97516.64 | 23256.36 | 39776.62 | 34483.66
|  | Joaquim Francisco Pereira | [6 empty] | Monique Angélica Lisboa
|  | Engenheiro Civil | [6 empty] | Engenheira Civil