## Cron FF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA C.E.I.M. MAURO RIBEIRO DE ANDRADE
| Endereço da Obra: | RUA PROF. DARIA BUENO, 448 - CENTRO - ESTIVA/MG |  |  |  | Prazo de Execução: |  | 03 meses
| Valor Total da Obra: | 35821.68 |  |  |  | Data:
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | REMOÇÃO DE MURO DE PLACAS | Físico % | 13.35% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 4782.4 | 2391.2 | 2391.2
2 | EXECUÇÃO MURO DIVISÓRIO DE PLACAS DE CONCRETO | Físico % | 86.65% | 30% | 40% | 30%
|  | Financeiro | 31039.28 | 9311.784 | 12415.722 | 9311.784
| TOTAL | Físico % | 100% | 32.67% | 41.34% | 25.99%
|  | Financeiro | 35821.68 | 11702.984 | 14806.922 | 9311.784
| EMPRESA: | [5 empty] | CNPJ:
Local e Data:
Assinaturas com identificação:
|  |  | Responsável Técnico |  | Proprietário da Empresa