## Plan Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
Secretaria de Municipal de Obras
PLANILHA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO | [5 empty] | DATA BASE:
LOCAL: AVENIDA PERIMETRAL | [5 empty] | BDI:
REFERÊNCIA |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
TAB. | CÓDIGO |  |  |  |  | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SETOP | PROJ-EXE-090 | 1.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 |  | 0 | 0
SETOP | PROJ-EXE-095 | 1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 0.25 |  | 0 | 0
SETOP | IIO-PLA-005 | 1.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 3.125 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | 2 | ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO
SETOP | FUN-STR-015 | 2.1 | ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 320 MM | M | 96 |  | 0 | 0
SETOP | TER-ESC-035 | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 10.1 |  | 0 | 0
SETOP | SEE-FUN-005 | 2.3 | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. | M3 | 8.32 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | 3 | SUPRAESTRUTURA
SETOP | SEE-EST-005 | 3.1 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 18.95 |  | 0 | 0
SETOP | EST-MET-010 | 3.2 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 573.39 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | 4 | REVESTIMENTO
SETOP | PIN-TEX-010 | 4.1 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 136.47 |  | 0 | 0
SETOP | PIN-ACR-005 | 4.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 136.47 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SETOP | ELE-ELE-015 | 5.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 14 |  | 0 | 0
SINAPI | 97667 | 5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 52 |  | 0 | 0
SINAPI | 74246/001 | 5.3 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UNID | 4 |  | 0 | 0
SINAPI | 83399 | 5.4 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 |  | 0 | 0
SETOP | ELE-CAB-235 | 5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 132 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | 6 | LETRAS E SÍMBOLOS
PESQUISA | MERCADO | 6.1 | JOGO DE LETRAS "SEJA BEM-VINDO" E "VOLTE SEMPRE" EM CAIXA ALTA DE AÇO INOX ESCOVADO NO TAMANHO DE 55CM DE ALTURA, LARGURA PROPORCIONAL E 4CM DE ESPESSURA CADA LETRA. | JOGO | 1 |  | 0 | 0
PESQUISA | MERCADO | 6.2 | JOGO DE LETRAS "ESTIVA" EM CAIXA ALTA DE AÇO INOX ESCOVADO NO TAMANHO DE 80CM DE ALTURA, LARGURA PROPORCIONAL E 4CM DE ESPESSURA CADA LETRA. | JOGO | 1 |  | 0 | 0
PESQUISA | MERCADO | 6.3 | SÍMBOLO DE MORANGO EM CAIXA ALTA DE AÇO INOX VAZADO ESCOVADO NO TAMANHO DE 170CM DE ALTURA, LARGURA PROPORCIONAL E 4CM DE ESPESSURA. | UND | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 0 | 0
MATERIAL
MÃO DE OBRA
| EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ:
Local e Data:
Assinaturas com identificação:
|  |  | Responsável Técnico | Proprietário da Empresa

## Cron FF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO
| Endereço da Obra: | AVENIDA PERIMETRAL |  |  | Prazo de Execução: |  | 03 meses
| Valor Total da Obra: | 0 |  |  | Data: |  | Junho 2020
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | AUXILIAR | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Financeiro | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2 | ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | 70% | 30% |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
3 | SUPRAESTRUTURA | Físico % | #DIV/0! | 30% | 70% |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
4 | REVESTIMENTO | Físico % | #DIV/0! |  | 50% | 50% |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  | Financeiro | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | #DIV/0! |  | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Financeiro | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
6 | LETRAS E SÍMBOLOS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Engº Joaquim Francisco Pereira |  |  | Engª Monique Angélica Lisboa
|  | Engenheiro Civil |  |  | Secretária Municipal de Obras

## Mem Calc
MEMORIAL DE CÁLCULO
PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO
Endereço da Obra: | AVENIDA PERIMETRAL
Valor Total da Obra: | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
Prancha A1: | 1 | unidade
1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
Prancha A1: | 0.25 | unidade | (prancha A3)
1.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
Placa: | 1.25 | 2.5 | 3.125 | m²
2 | ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO
2.1 | ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 320 MM
Estacas por bloco: | 6 | unid
Nº de blocos: | 2 | unid
Comprimento por estaca: | 8 | m
TOTAL: | 96 | m
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
Largura: | 1.7 | m
Comprimento: | 2.7 | m
Altura: | 1.1 | m
Nº de blocos: | 2 | unid
TOTAL: | 10.1 | m³
2.3 | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA.
Largura: | 1.6 | m
Comprimento: | 2.6 | m
Altura: | 1 | m
Nº de blocos: | 2 | unid
TOTAL: | 8.32 | m³
3 | SUPRAESTRUTURA
3.1 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA
Lado direito:
Largura: | 0.3 | m
Comprimento: | 1.2 | m
Altura: | 6.6 | m
Nº de pilares: | 3 | unid
Total: | 7.128 | m³
Lado esquerdo:
Largura: | 0.3 | m
Comprimento: | 1.2 | m
Altura: | 7.7 | m
Nº de pilares: | 1 | unid
Total: | 2.772 | m³
Lagura | 0.7 | m
Comprimento: | 0.5 | m
Altura: | 7.7 | m
Total: | 2.695 | m³
Largura: | 1.2 | 2.1 | m
Comprimento: | 0.5 | m
Altura: | 7.7 | m
Nº de pilares: | 1 | unid
Total: | 6.3525 | m³
TOTAL: | 18.95 | m³
3.2 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
Banzo inferior: | 15.2 | m
Banzo superior: | 15.2 | m
Peso: | 4.43 | kg/m
Total: | 134.672 | kg
Treliça:
Vertical: | 0.8 | 20 | 16 | m
Diagonal: | 1.13 | 19 | 21.47 | m
Peso: | 2.69 | kg/m
Total: | 100.7943 | kg
Revestimento:
Chapa de 1,50mm: | 15.2 | 0.8 | 2 | 24.32 | m²
| 15.2 | 0.12 | 2 | 3.648 | m²
| 0.8 | 0.12 | 2 | 0.192 | m²
|  |  |  | 28.16 | m²
Peso : | 12 | kg/m²
Total: | 337.92 | kg
TOTAL: | 573.39 | kg
4 | REVESTIMENTO
4.1 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
Lado direito:
Largura: | 0.3 | m
Comprimento: | 1.2 | m
Altura: | 6.6 | m
Frontal/Fundos: | 3.96 | m²
Laterais: | 15.84 | m²
Nº de pilares: | 3 | unid
Total: | 59.4 | m²
Lado esquerdo:
Largura: | 0.3 | m
Comprimento: | 1.2 | m
Altura: | 7.7 | m
Frontal/Fundos: | 4.62 | m²
Laterais: | 18.48 | m²
Nº de pilares: | 1 | unid
Total: | 23.1 | m²
Lagura | 0.7 | m
Comprimento: | 0.5 | m
Altura: | 7.7 | m
Fundos: | 3.85 | m²
Laterais: | 10.78 | m²
Nº de pilares: | 1 | unid
Total: | 14.63 | m²
Largura: | 1.2 | 2 | m
Comprimento: | 0.5 | m
Altura: | 7.7 | m
Frontal/Fundos: | 20.79 | m²
Laterais: | 18.552
Nº de pilares: | 1 | unid
Total: | 39.342 | m²
TOTAL: | 136.47 | m²
4.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
Idem 4.1: | 136.47 | m²
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
Descidas dos postes: |  | 7 | m
|  | 2 | postes
TOTAL: | 14 | m
5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
Caminhamento: | 52 | m
TOTAL: | 52 | m
5.3 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
Frontal: | 2 | unidades
Posterior: | 2 | unidades
TOTAL: | 4 | unidades
5.4 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Frontal: | 2 | unidades
Posterior: | 2 | unidades
TOTAL: | 4 | unidades
5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
Item 5.1: | 14 | m
Item 5.2: | 52 | m
Quantidade: | 2 | fios
TOTAL: | 132 | m
6 | LETRAS E SÍMBOLOS
6.1 | JOGO DE LETRAS "SEJA BEM-VINDO" E "VOLTE SEMPRE" EM CAIXA ALTA DE AÇO INOX ESCOVADO NO TAMANHO DE 55CM DE ALTURA, LARGURA PROPORCIONAL E 4CM DE ESPESSURA CADA LETRA.
01 jogo de letras SEJA BEM-VINDO e VOLTE SEMPRE (vide orçamentos coletados)
6.2 | JOGO DE LETRAS "ESTIVA" EM CAIXA ALTA DE AÇO INOX ESCOVADO NO TAMANHO DE 80CM DE ALTURA, LARGURA PROPORCIONAL E 4CM DE ESPESSURA CADA LETRA.
01 jogo de letras ESTIVA (vide orçamentos coletados)
6.3 | SÍMBOLO DE MORANGO EM CAIXA ALTA DE AÇO INOX VAZADO ESCOVADO NO TAMANHO DE 170CM DE ALTURA, LARGURA PROPORCIONAL E 4CM DE ESPESSURA.
01 símbolo de morango vazado (vide orçamentos coletados)
| Joaquim Francisco Pereira |  |  |  | Monique Angélica Lisboa
| Engenheiro Civil |  |  |  | Engenheira Civil
| CREA 40.914/D-MG |  |  |  | CREA 199.456/D-MG