## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
| Endereço da Obra: | Rua Cacilda Oliveira Rosa, Nº 01 - Distrito Pantano dos Rosas - Estiva / MG |  |  |  | Prazo Execução: | 04 meses
| Valor Total da Obra: | #REF! |  |  |  | Data:
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.676% | 100%
|  | Financeiro | 11666.96 | 11666.96
2 | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 6.485% | 75% | 25%
|  | Financeiro | 20579.28 | 15434.46 | 5144.82
3 | ALAMBRADOS - ESQUADRIAS | Físico % | 7.455% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 23658.57 |  |  |  | 23658.57
4 | ALVENARIA | Físico % | 2.041% | 55% | 20% | 25%
|  | Financeiro | 6475.79 | 3561.6845 | 1295.158 | 1618.9475
5 | COBERTURA | Físico % | 47.23% |  | 40% | 60%
|  | Financeiro | 149895.18 |  | 59958.072 | 89937.108
6 | ÁGUAS PLUVIAS | Físico % | 3.469% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 11009.07 |  |  |  | 11009.07
7 | REVESTIMENTOS | Físico % | 2.489% |  | 70% | 30%
|  | Financeiro | 7898.21 |  | 5528.747 | 2369.463
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 6.895% | 6% |  | 20% | 74%
|  | Financeiro | 21882.17 | 1312.9302 |  | 4376.434 | 16192.8058
9 | PISOS | Físico % | 11.78% |  | 20% | 60% | 20%
|  | Financeiro | 37389.7 |  | 7477.94 | 22433.82 | 7477.94
10 | PINTURA | Físico % | 5.762% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 18284.77 |  |  |  | 18284.77
11 | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | Físico % | 0.517% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1640.58 |  |  |  | 1640.58
12 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | Físico % | 0.6693% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2124.03 |  |  |  | 2124.03
13 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.527% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4845.38 |  |  |  | 4845.38
| TOTAL | Físico % | 100% | 10.08% | 25.02% | 38.05% | 26.86%
|  | Financeiro | 317349.69 | 31976.03 | 79404.74 | 120735.77 | 85233.15
| EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ:
Local e Data:
Assinaturas com identificação:
|  | Responsável Técnico |  |  | Proprietário da Empresa