## Plan Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
Secretaria de Municipal de Obras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: CALÇAMENTO DE TRECHO DA VIA DE ACESSO - BAIRRO BOA VISTA - ESV-466 | [5 empty] | DATA BASE:
LOCAL: ACESSO AO BAIRRO BOA VISTA - ESV-466 | [5 empty] | BDI:
REFERÊNCIA |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
TAB. | CÓDIGO |  |  |  |  | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SETOP | ED-50152 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 |  | 0 | 0
SINAPI | 93208 | 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 7.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1. |  |  |  | 0
|  | 2 | CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS
SETOP | ED-50416 | 2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 7984.96 |  | 0 | 0
SETOP | ED-48665 | 2.2 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 2406.65 |  | 0 | 0
SETOP | ED-51139 | 2.3 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 52.2 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2. |  |  |  | 0
|  | 3 | DRENAGEM PLUVIAL
SINAPI | 97956 | 3.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UND | 8 |  | 0 | 0
SUDECAP | 19.13.01 | 3.2 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP | UND | 8 |  | 0 | 0
SINAPI | 102738 |  | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UND | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 3. |  |  |  | 0
|  | 4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINAPI | COMP-SIN-001 | 4.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 0,60x0,60 m SIMPLES, INCLUSO TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE COM DN = 50 MM | UND | 12 |  | 0 | 0
SINAPI | COMP-SIN-002 | 4.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR Ø75cm DUPLA, INCLUSO TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE COM DN = 50 MM | UND | 7 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4. |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 0
Assinaturas
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EMPRESA: |  |  |  | NOME:
CNPJ: |  |  |  | CREA /CAU:
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
Nome e CPF

## Cron FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
Secretaria de Municipal de Obras
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CALÇAMENTO DE TRECHO DA VIA DE ACESSO - BAIRRO BOA VISTA -ESV-466
LOCAL: |  | ACESSO AO BAIRRO BOA VISTA |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 04 meses
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 0 |  |  | DATA: |  | Abril/2022
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO FINANCEIRO | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | AUXILIAR | ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Financeiro | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
2 | CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS | Físico % | #DIV/0! | 20% | 30% | 30% | 20% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
3 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | #DIV/0! |  | 50% | 50% |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Financeiro | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | Físico % | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0
|  | Financeiro | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Engº Joaquim Francisco Pereira |  |  | Engª Monique Angélica Lisboa
|  | Engenheiro Civil |  |  | Secretária Municipal de Obras
0
250000
-250000

## Mem Calc
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
Secretaria de Municipal de Obras
MEMORIAL DE CÁLCULO
CALÇAMENTO DE TRECHO DA VIA DE ACESSO - BAIRRO BOA VISTA -ESV-466
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
Deverá ser fornecida e instalada uma placa de obra com as dimensões de 3,00x1,50m com as especificações acima. Tanto o local de fixação quanto os dizeres e layout da placa serão designados pela fiscalização.
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
Lagura: |  | 3 | m
Comprimento: |  | 2.5 | m
Área: |  | 7.5 | m²
TOTAL: |  | 7.5 | m²
2 | CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS
2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
Comprimento total da via: |  | 963 | m
Largura do calçamento: |  | 6.4 | m
Área de Calçamento: |  | 6163.2 | m²
ACRÉSCIMOS:
Trecho Lateral:
Área 1: |  | 206.94 | m²
Área 2: |  | 388.48 | m²
Área 3: |  | 55.2 | m²
Área 4: |  | 229.54 | m²
Área 5: |  | 48.49 | m²
|  | 928.65 | m²
Acesso Lateral: |  | 20,00*0,30
|  | 6 | m²
TOTAL: |  | 7097.85 | m
121.4
2.2 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  |  | 2.6
Comprimento total da via: |  | 963 | m | 24 | 4
Dois lados: |  | 1926 | m | 18 | 15.5
ACRÉSCIMOS: |  |  |  | 2.26 | 12.2
Trecho Lateral: |  | (8,50+2,36)*4+(1,30*2)+(60,70*2)+(12,00*2)+(9,00*2)+(1,13*2)+4,00+19,35+2,80+2,50+3,70+3,93+2,97 |  | 4 | 31.7
19.35
2.8
|  | 250.95 | m | 2.5
SUPRESSÕES: |  |  |  | 3.7
Trecho Lateral: |  | 4,00+15,50+12,20 |  | 3.93
|  | 31.7 | m | 2.97
207.51
Acesso Lateral: |  | 20 | m
TOTAL: |  | 2125.25 | m
2.3 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
Acesso Lateral: |  | 20 | m
TOTAL: |  | 20 | m
3 | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
03 unidades a serem definidas in loco
TOTAL: |  | 3 | und
3.2 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP
03 unidades a serem definidas in loco
TOTAL: |  | 3 | und
4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
4.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 0,60x0,60 m SIMPLES, INCLUSO TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE COM DN = 50 MM
TOTAL: |  | 10 | und
4.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR Ø75cm DUPLA, INCLUSO TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE COM DN = 50 MM
TOTAL: |  | 6 | und
| Engº Joaquim Francisco Pereira |  | Engª Monique Angélica Lisboa
| Engenheiro Civil |  | Secretária Municipal de Obras

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
Secretaria de Municipal de Obras
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: CALÇAMENTO DE VIA DE ACESSO - BAIRRO BOA VISTA | [5 empty] | REFERÊNCIA: SINAPI 03/2022 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: ACESSO AO BAIRRO BOA VISTA
4.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 0,60x0,60 m SIMPLES, INCLUSO TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE COM DN = 50 MM |  | COMP-SIN-001 |  | U | 1 |  | 705.3
4.1.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  | 34723 | SINAPI | M2 | 0.36 | 1108.81 | 399.17
4.1.2 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) |  | 21013 | SINAPI | M | 3 | 82.85 | 248.55
4.1.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | 94975 | SINAPI | M3 | 0.096 | 422.49 | 40.56
4.1.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88309 | SINAPI | H | 0.29 | 25.14 | 7.29
4.1.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88316 | SINAPI | H | 0.54 | 18.02 | 9.73 | 57.58
4.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR Ø75cm DUPLA, INCLUSO TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE COM DN = 50 MM |  | COMP-SIN-002 |  | U | 1 |  | 1281.88
4.2.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  | 34723 | SINAPI | M2 | 0.88 | 1108.81 | 975.75
4.2.2 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) |  | 21013 | SINAPI | M | 3 | 82.85 | 248.55
4.2.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | 94975 | SINAPI | M3 | 0.096 | 422.49 | 40.56
4.2.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88309 | SINAPI | H | 0.29 | 25.14 | 7.29
4.2.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 88316 | SINAPI | H | 0.54 | 18.02 | 9.73 | 57.58