## PLANILHA PROPOSTA
PLANILHA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 020/2026 - EDITAL DE CONCORRENCIA Nº. 004/2026
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.M. GUSTAVO JOSÉ DA ROSA - BAIRRO FAZENDA VELHA - ESTIVA - MG
EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | TELEFONE:
| OBSERVAÇÃO: PREENCHER CÉLULAS EM AMARELO | BDI PROJETO = |  |  | BDI OBRA =
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI)
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010103 | Padrão CEMIG aéreo tipo C1, demanda até 15 KVA, trifásico (serve como base, aproximadamente uma escola Tipo Escola Rural - escolas pequenas até 4 salas de aula) | UN | 1 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 6.79 |  | 0 | 0
Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
030004 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | M2 | 18.96 |  | 0 | 0
Será medido pela área de fundo da vala (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg.
030009 | Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura | M2 | 94.05 |  | 0 | 0
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e compactação executada (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação se necessário por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040001 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | 1310.69 |  | 0 | 0
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
040002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 96.91 |  | 0 | 0
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040004 | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M³ | 8.71 |  | 0 | 0
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.
040006 | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. | M | 224 |  | 0 | 0
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto com Fck mínimo 20 Mpa, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. Remunera também ferragem de espera.
040300 | Sondagem a percussão |  |  |  |  | 0
040301 | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un). O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local da sondagem.
040302 | Sondagem a percussão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | M | 68 |  | 0 | 0
Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para medição 30 metros (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de sondagem a percussão, remunera também as peças gráficas e relatórios pertinentes.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
070000 | COBERTURA E FORRO
070108 | Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. | M² | 777.81 |  | 0 | 0
Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço galvanizado, perfil trapezoidal com no mínimo 5 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
070403 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 62.1 |  | 0 | 0
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 84 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100400 | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 | Tomada universal 2 P+T (10A) | UN | 6 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois polos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.
100403 | 01 tecla simples 10A - 250V | UN | 2 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
100500 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção termomagnética, DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos e correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos, ilhoses ou terminais de compressão em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.
100503 | Bipolar DIN de 15 a 35 A | UN | 18 |  | 0 | 0
100505 | Tripolar DIN de 63A | UN | 1 |  | 0 | 0
100603 | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 1795.1 |  | 0 | 0
100701 | Isolado em PVC seção 10 mm2 | M | 29 |  | 0 | 0
100904 | Diâmetro 40mm (1 1/2") | M | 1.7 |  | 0 | 0
101000 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
101002 | Diâmetro 25mm (3/4") | M | 244.5 |  | 0 | 0
101003 | Diâmetro 32mm (1") | M | 99.95 |  | 0 | 0
101100 | Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de diâmetro especificado, tipo leve ou médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
101203 | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | UN | 10 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido de 4" x 4".
101205 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente compacta. | UN | 7 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epóxi, para lâmpada compacta eletrônica ou incandescente. Remunera o fornecimento e a instalação de lâmpadas.
101211 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k | UN | 12 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de refletor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de Refletor LED com proteção mínima IP65 indicado para iluminar áreas internas e externas; deve possuir driver incorporado, fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão, com corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro, trabalhar, bivolt automático e emissão na cor branca.
101410 | Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 24 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 150a | UN | 1 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 819.73 |  | 0 | 0
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 819.73 |  | 0 | 0
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170102 | Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 | 819.73 |  | 0 | 0
170110 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 819.73 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
200000 | QUADRA
200100 | Execução de:
200101 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M | 114.9 |  | 0 | 0
Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.
200105 | Pintura com tinta a base epóxi em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | M2 | 270.5 |  | 0 | 0
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta à base epóxi, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta epóxi, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.
200106 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | M | 232.2 |  | 0 | 0
Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo de pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura.
200200 | Alambrados e portão |  |  |  |  | 0
O item remunera a execução de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura determinada aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em (m) Constituído por: A) Fornecimento e instalação de montantes verticais, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas; B) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm; C) Fornecimento e instalação de tela, com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração e de arame em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarração da tela aos montantes verticais e travamentos. D) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado. E) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes.
200201 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m | M | 30.75 |  | 0 | 0
200203 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=4m | M | 106.9 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 700.17 |  | 0 | 0
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
240000 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS
240203 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 2 |  | 0 | 0
240205 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, exclusive aprovação no CBMMG | UN | 1 |  | 0 | 0
240206 | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto | UN | 2 |  | 0 | 0
240207 | Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica | UN | 3 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | UN | 8 |  | 0 | 0
Será medido por luminária instalada ligada à rede elétrica (un). O item remunera o fornecimento e instalação de luminária autônoma com no mínimo 30 LED's completa ligada à rede elétrica.
250304 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 2 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de acionador instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra vidro endereçável para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plástico ABS antichama, com acionamento automático através de botão push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisão de estado de rede através de LED's indicadores; remunera também material acessórios para instalação.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | UN | 10 |  | 0 | 0
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | UN | 2 |  | 0 | 0
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2 |  | 0 | 0
Será medido por unidade de extintor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor fosfato monoamônico, capacidade 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, validade da carga de 5 anos. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
260000 | OUTROS
260001 SICOR / ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS - SICOR / ED-20573 | M² | 700.17 |  | 0 | 0
260002 SICOR / ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA - SICOR / ED-50982 | M² | 10.8 |  | 0 | 0
260003 SICOR / ED-48201 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - SICOR / ED-48201 | M² | 275 |  | 0 | 0
260004 SICOR / ED-48391 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 70.4 |  | 0 | 0
260005 SICOR / ED-49315 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 22.6 |  | 0 | 0
260006 SICOR / ED-9320 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 678.3 |  | 0 | 0
260007 SICOR / ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 459.93 |  | 0 | 0
260008 SICOR / ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 1 |  | 0 | 0
260009 SICOR / ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 1 |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
| LOCA E DATA: | TOTAL GERAL = |  |  |  | 0
|  | 0% | BDI PROJETO = |  |  | 0
| ASSINATURAS: | 0% | BDI OBRA = |  |  | 0
| REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| NOME: |  | NOME:
| CPF: |  | CREA:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 020/2026 - EDITAL DE CONCORRENCIA Nº. 004/2026
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.M. GUSTAVO JOSÉ DA ROSA - BAIRRO FAZENDA VELHA - ESTIVA - MG
EMPRESA: | [12 empty] | CNPJ:
ENDEREÇO: | [12 empty] | TELEFONE:
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL | CONFERE
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3 | TRABALHOS EM TERRA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | TRABALHOS EM TERRA
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
7 | COBERTURA E FORRO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | COBERTURA E FORRO
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
14 | REVESTIMENTO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | REVESTIMENTO
17 | PINTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | PINTURA
20 | QUADRA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | QUADRA
23 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | LIMPEZA
24 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS
25 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
26 | OUTROS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | OUTROS
TOTAL MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
ASSINATURAS:
LOCA E DATA:
|  | REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA | [6 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO
|  | NOME: | [6 empty] | NOME:
|  | CPF: | [6 empty] | CREA:

## PLANILHA MODELO
PLANILHA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 020/2026 - EDITAL DE CONCORRENCIA Nº. 004/2026
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E.M. GUSTAVO JOSÉ DA ROSA - BAIRRO FAZENDA VELHA - ESTIVA - MG
EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | TELEFONE:
|  | BDI PROJETO = |  | 29.26% | BDI OBRA = | 23.77%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI)
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 1522.6309 | 1522.6309
Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010103 | Padrão CEMIG aéreo tipo C1, demanda até 15 KVA, trifásico (serve como base, aproximadamente uma escola Tipo Escola Rural - escolas pequenas até 4 salas de aula) | UN | 1 | 3135.14 | 3880.3628 | 3880.3628
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 5402.9937
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 6.79 | 69.65 | 86.2058 | 585.3374
Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
030004 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | M2 | 18.96 | 23.48 | 29.0612 | 551.0003
Será medido pela área de fundo da vala (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg.
030009 | Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura | M2 | 94.05 | 5.25 | 6.4979 | 611.1298
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e compactação executada (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação se necessário por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1747.4675
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040001 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | 1310.69 | 11.74 | 14.5306 | 19045.1095
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
040002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 96.91 | 66.36 | 82.1338 | 7959.5838
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040004 | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M³ | 8.71 | 685.7 | 848.6909 | 7392.0977
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.
040006 | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. | M | 224 | 93.29 | 115.465 | 25864.1674
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto com Fck mínimo 20 Mpa, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. Remunera também ferragem de espera.
040300 | Sondagem a percussão
040301 | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | UN | 1 | 915.03 | 1132.5326 | 1132.5326
Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un). O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local da sondagem.
040302 | Sondagem a percussão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | M | 68 | 79.09 | 97.8897 | 6656.4991
Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para medição 30 metros (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de sondagem a percussão, remunera também as peças gráficas e relatórios pertinentes.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 68049.9901
070000 | COBERTURA E FORRO
070108 | Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. | M² | 777.81 | 94.57 | 117.0493 | 91042.1075
Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço galvanizado, perfil trapezoidal com no mínimo 5 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
070403 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 62.1 | 81.24 | 100.5507 | 6244.2015
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 84 | 84.45 | 104.5238 | 8779.9963
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 106066.3052
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100400 | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 | Tomada universal 2 P+T (10A) | UN | 6 | 27.32 | 33.814 | 202.8838
Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois polos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.
100403 | 01 tecla simples 10A - 250V | UN | 2 | 28.65 | 35.4601 | 70.9202
Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
100500 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, com proteção termomagnética, DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos e correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos, ilhoses ou terminais de compressão em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.
100503 | Bipolar DIN de 15 a 35 A | UN | 18 | 44.98 | 55.6717 | 1002.0914
100505 | Tripolar DIN de 63A | UN | 1 | 82.85 | 102.5434 | 102.5434
100603 | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 1795.1 | 5.42 | 6.7083 | 12042.1304
100701 | Isolado em PVC seção 10 mm2 | M | 29 | 13.11 | 16.2262 | 470.5612
100904 | Diâmetro 40mm (1 1/2") | M | 1.7 | 43.52 | 53.8647 | 91.57
101000 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
101002 | Diâmetro 25mm (3/4") | M | 244.5 | 11.38 | 14.085 | 3443.7889
101003 | Diâmetro 32mm (1") | M | 99.95 | 15.8 | 19.5557 | 1954.5882
101100 | Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de diâmetro especificado, tipo leve ou médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
101203 | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | UN | 10 | 13.69 | 16.9441 | 169.4411
Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em PVC rígido de 4" x 4".
101205 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente, LED ou fluorescente compacta. | UN | 7 | 53.36 | 66.0437 | 462.3057
Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epóxi, para lâmpada compacta eletrônica ou incandescente. Remunera o fornecimento e a instalação de lâmpadas.
101211 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k | UN | 12 | 175.59 | 217.3277 | 2607.9329
| Será medido por unidade de refletor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de Refletor LED com proteção mínima IP65 indicado para iluminar áreas internas e externas; deve possuir driver incorporado, fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão, com corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro, trabalhar, bivolt automático e emissão na cor branca. |  |  |  | 0
101410 | Quadro de distribuição de embutir em chapa, para 24 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifásico de 150a | UN | 1 | 807.8 | 999.8141 | 999.8141
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 23620.5713
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 819.73 | 36.23 | 44.8419 | 36758.2269
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 819.73 | 9.46 | 11.7086 | 9597.9251
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 46356.152
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170102 | Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 | 819.73 | 21.75 | 26.92 | 22067.1111
170110 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 819.73 | 18.74 | 23.1945 | 19013.2258
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 41080.337
200000 | QUADRA
200100 | Execução de:
200101 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M | 114.9 | 48.53 | 60.0656 | 6901.5353
Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.
200105 | Pintura com tinta a base epóxi em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | M2 | 270.5 | 23.97 | 29.6677 | 8025.1045
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta à base epóxi, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta epóxi, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.
200106 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | M | 232.2 | 5.2 | 6.436 | 1494.4485
Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo de pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura.
200200 | Alambrados e portão
O item remunera a execução de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura determinada aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em (m) Constituído por: A) Fornecimento e instalação de montantes verticais, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas; B) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm; C) Fornecimento e instalação de tela, com malha ciclônica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração e de arame em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarração da tela aos montantes verticais e travamentos. D) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado. E) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes.
200201 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m | M | 30.75 | 263.74 | 326.431 | 10037.7532
200203 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=4m | M | 106.9 | 579.9 | 717.7422 | 76726.6444
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 103185.4858
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 700.17 | 7.58 | 9.3818 | 6568.8311
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 6568.8311
240000 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS
240203 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 2 | 2592.23 | 3350.7165 | 6701.433
240205 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, exclusive aprovação no CBMMG | UN | 1 | 2289.59 | 2959.524 | 2959.524
240206 | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto | UN | 2 | 2333.2 | 3015.8943 | 6031.7886
240207 | Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica | UN | 3 | 3077.71 | 3978.2479 | 11934.7438
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 27627.4895
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | UN | 8 | 24.36 | 30.1504 | 241.203
Será medido por luminária instalada ligada à rede elétrica (un). O item remunera o fornecimento e instalação de luminária autônoma com no mínimo 30 LED's completa ligada à rede elétrica.
250304 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 2 | 103.44 | 128.0277 | 256.0554
Será medido por unidade de acionador instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra vidro endereçável para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plástico ABS antichama, com acionamento automático através de botão push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisão de estado de rede através de LED's indicadores; remunera também material acessórios para instalação.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | UN | 10 | 23.42 | 28.9869 | 289.8693
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | UN | 2 | 17.08 | 21.1399 | 42.2798
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2 | 193.15 | 239.0618 | 478.1235
Será medido por unidade de extintor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor fosfato monoamônico, capacidade 6 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, validade da carga de 5 anos. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1307.531
260000 | OUTROS
260001 SICOR / ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS - SICOR / ED-20573 | M² | 700.17 | 246.77 | 305.4272 | 213850.9829
260002 SICOR / ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA - SICOR / ED-50982 | M² | 10.8 | 473.44 | 585.9767 | 6328.5482
260003 SICOR / ED-48201 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - SICOR / ED-48201 | M² | 275 | 82.21 | 101.7513 | 27981.6122
260004 SICOR / ED-48391 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 70.4 | 21.34 | 26.4125 | 1859.4413
260005 SICOR / ED-49315 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 22.6 | 88.8 | 109.9078 | 2483.9154
260006 SICOR / ED-9320 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 678.3 | 134.13 | 166.0127 | 112606.4151
260007 SICOR / ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 459.93 | 38.61 | 47.7876 | 21978.9495
260008 SICOR / ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 1 | 1109.07 | 1372.6959 | 1372.6959
260009 SICOR / ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 1 | 3642.78 | 4508.6688 | 4508.6688
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 392971.2293
| LOCA E DATA: | TOTAL GERAL = |  |  |  | 823984.3835
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | 8083.8034
| ASSINATURAS: | 23.77% | BDI OBRA = |  |  | 189294.0337
| REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| NOME: |  | NOME:
| CPF: |  | CREA:

## CRONOGRAMA MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO JOSÉ DA ROSA | [6 empty] | SRE: Pouso Alegre
| MUNICÍPIO: ESTIVA | [6 empty] | ENDEREÇO: Bairro Fazenda Velha - Estiva / MG Coordenadas: -22.411925, -46.075436
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL | CONFERE
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3 | TRABALHOS EM TERRA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% | TRABALHOS EM TERRA
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 0 | #DIV/0! | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
7 | COBERTURA E FORRO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 0 | 100% | COBERTURA E FORRO
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | 0 | 100% | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
14 | REVESTIMENTO | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 0 | 100% | REVESTIMENTO
17 | PINTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 0 | 100% | PINTURA
20 | QUADRA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 0 | 100% | QUADRA
23 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | LIMPEZA
24 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS
25 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
26 | OUTROS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0 | 100% | OUTROS
TOTAL MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
LOCAL / DATA: ESTIVA 08/10/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Ewerton Vinícius da Silva - CREA: MG - 228447/D
REPRESENTANTE LEGAL: Vagner Abílio Belizário - Prefeito Municipal