MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO - Construção de vestiário do campo de futebol do bairro Pinhal 2.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Impactos | Ações Preventivas | Ações de Contingência | Risco | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seleção de empresa sem capacidade técnica ou financeira | Avaliação inadequada das propostas ou falhas na habilitação | Licitação | Contratante | Empresa vencedora sem condições de execução; atrasos ou paralisação da obra | Verificação rigorosa da documentação de habilitação técnica e financeira; exigência de atestados de capacidade | Rescisão contratual e convocação da próxima colocada | Baixo | Alto |
| 2 | Propostas com valores inexequíveis ou abaixo do preço de mercado | Planejamento de orçamento insuficiente ou competição desleal | Licitação | Contratante | Risco de descumprimento contratual; paralisação da obra por inviabilidade financeira | Pesquisa de preços atualizada; análise de exequibilidade das propostas | Ajuste de preços ou revogação da licitação para correção | Baixo | Médio |
| 3 | Estudos preliminares incorretos ou incompatibilidade entre projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico) | Falhas na compatibilização dos projetos ou ausência de revisão técnica antes da execução | Execução | Contratante | Necessidade de retrabalho; atrasos; aumento de custos e desperdício de materiais | Revisão técnica completa dos projetos antes do início da obra; | Utilização de equipe técnica para ajustes e compatibilizações | Baixo | Alto |
| 4 | Atrasos na execução dos serviços | Falhas no cronograma físico-financeiro ou má gestão da contratada | Execução | Contratada | Atraso na entrega da obra; aplicação de penalidades; reequilíbrio contratual | Planejamento detalhado do cronograma; acompanhamento semanal pela fiscalização; reuniões de alinhamento | Aplicação de sanções; glosa de medições; prorrogação contratual justificada conforme a lei | Médio | Médio |
| 5 | Falta de mão de obra qualificada | Escassez regional de profissionais especializados ou alta rotatividade | Execução | Contratada | Comprometimento da qualidade dos serviços e atraso na execução | Comprovação de experiência da contratada | Readequação do cronograma; substituição imediata de equipe técnica | Alto | Alto |
| 6 | Aumento de preços de insumos | Oscilações de mercado e crises econômicas | Execução | Contratada | Impacto no custo total e risco de paralisação | Planejamento de compras antecipadas; contrato com fornecedores locais; acompanhamento de índices oficiais | Negociação para reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação. | Médio | Médio |
| 7 | Escassez ou atraso na entrega de materiais e equipamentos | Problemas logísticos, fornecedores inadimplentes ou falta de estoque | Execução | Contratada | Atrasos na obra e possível paralisação parcial | Seleção de fornecedores com histórico de confiabilidade; cronograma de compras com antecedência | Substituição de fornecedores; ajuste de prazos e realocação de serviços | Médio | Baixo |
| 8 | Condições climáticas adversas (chuvas intensas, seca ou ventos fortes) | Fatores naturais e sazonais | Execução | Compartilhada (Administração e Contratada) | Interrupção temporária da obra; danos a estruturas parcialmente executadas | Planejamento de cronograma considerando períodos chuvosos; drenagem provisória e coberturas temporárias | Readequação de prazos; reconstrução de trechos danificados | Alto | Alto |
| 9 | Acidentes de trabalho e riscos à segurança dos operários | Falta de uso de EPIs, falhas de sinalização ou descumprimento de normas de segurança | Execução | Contratada | Lesões e paralisação da obra; responsabilidade civil e criminal | Treinamentos periódicos de segurança; fiscalização do uso de EPIs e sinalização de áreas de risco | Suspensão imediata da atividade; investigação e correção das causas | Médio | Alto |
| 10 | Falhas na fiscalização e supervisão técnica da obra | Ausência de acompanhamento contínuo ou equipe fiscal insuficiente | Execução | Contratante | Erros de execução não detectados a tempo; prejuízo à qualidade final | Designação formal de responsável técnico e equipe de apoio; relatórios de acompanhamento periódicos | Substituição ou reforço da equipe de fiscalização; auditoria técnica externa | Baixo | Alto |
| 11 | Modificações de projeto durante a execução | Necessidade de ajustes por imprevistos de campo ou solicitações da contratante | Execução | Compartilhada | Atrasos, aumento de custo e necessidade de aditivos | Revisão prévia completa dos projetos; visitas técnicas antes da execução | Formalização de termo aditivo com justificativa técnica e financeira | Baixo | Alto |
| 12 | Inadimplemento parcial da contratada | Dificuldade financeira, má gestão ou descumprimento de cláusulas contratuais | Execução | Contratada | Paralisação da obra; rescisão contratual | Análise de capacidade financeira na habilitação; garantias contratuais adequadas | Aplicação de penalidades; rescisão e convocação da próxima colocada | Médio | Alto |
| 13 | Falhas na medição e pagamento de serviços | Divergência entre medições físicas e planilha orçamentária; erro na conferência | Execução | Contratante | Pagamentos indevidos; glosas; disputas contratuais | Padronização dos relatórios de medição; dupla conferência técnica e administrativa | Revisão das medições e glosa dos valores inconsistentes | Baixo | Médio |
| 14 | Roubo, vandalismo ou danos a materiais em canteiro | Falta de vigilância ou armazenamento inadequado | Execução | Contratada | Perda de materiais e aumento de custos | Contratação de vigilância; controle de estoque e armazenamento seguro | Acionamento de seguro e registro de ocorrência policial | Alto | Médio |

Estiva, Minas Gerais, 03 de março de 2026

_________________________________

Jeremias Campos Daniel

Engenheiro